ОДОБРЯВАМ:…………………

Д-р Иван Иванов

Кмет на община Севлиево

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ  ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В  РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН СЕВЛИЕВО ЗА 2021 ГОДИНА

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет, хил.лв | Източници на финанaиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Реализирани мерки от Община Севлиево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. | ОЦ1 | Определяне и експлоатация на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от бита | 80 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - бр.изградени площадки | Обособена е площадка за безвъзмездно предаване на отпадъците в Регионално депо за отпадъци. |
|  | ОЦ2 | Разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло, извън системата на ОООО | 50 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.реализирани системи - Обхванато население-бр.жители - Тона разделно събрани отпадъци | -Една реализирана система в гр. Севлиево -Обхванато население- 24 777 жители (данни ГРАО 15.12.2021г.) |
|  | ОЦ3 | Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община | 30 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2018 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.реализирани системи - Обхванато население – бр.жители - Тона разделно събрани отпадъци | - Обособена е площадка за безвъзмездно предаване на отпадъците в Регионално депо за отпадъци - 24 777 жители (данни ГРАО 15.12.2021г.) - 3 862,320 тона |
|  | ОЦ4 | Изграждане на площадка за събиране и инсталация за предварително третиране и рециклиране на СО | 300 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2018 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - бр.изградени площадки - тона рециклирани СО | -Строителните отпадъци от битова дейност постъпили в Регионално депо за отпадъци се оползотворяват на 100% - 3 862,320 тона |
|  | ОЦ5 | Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространените отпадъци | 35 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.договори - Обхванато население – бр.жители - Тона разделно събрани отпадъци | Сключени са договори за излезли от употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване |
|  | ОЦ6 | Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане | 50 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2018 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Обхванато население– бр.жители - Тона разделно събрани отпадъци | През 2021г. не е организирано |
| Цел2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци,чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на отпадъци. | ОЦ1 | Актуализиране и оптимизиране на обхвата на регионалната система за управление на отпадъците | 12 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Взето решение на общото събрание на сдружението | Решение № 2 от 18.11.2016г. на общото събрание на сдружението |
|  | ОЦ 2 | Разделно събиране и изграждане на инфраструктура за третиране на биоотпадъците – съоръжения, транспортни средства, съдове | 500 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2018 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.съоръжения - Бр.транспортни средства - -бр.съдове | Проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци'' Към 06.12.2019г. проектът е изпълнен. |
|  | ОЦ3 | Предварително третиране на смесените битови отпадъци на регионален принцип | 3000 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2017 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.реализирани системи - Обхванато население бр.жители - Тона третирани отпадъци | Считано от 20.09.2017 е въведена в експлоатация Сепарираща инсталация - гр. Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. |
|  | ОЦ4 | Създаване на система за събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал от обществените учреждения | 85 | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.учреждения - Обхванато население бр.жители - Тона разделно събрани отпадъци | Обществените учреждения използват въведената система в гр. Севлиево |
|  | ОЦ5 | Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците на общинско ниво, съгласно изискванията на ЗУО. | 18 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Изготвени морфологични анализи | Изготвен е морфологичен анализ |
| Цел3. Управление на отпадъците,което гарантира чиста и безопасна околна среда. | ОЦ1 | Функциониране на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Севлиево, включващ общините: Севлиево , Дряново и Сухиндол | НП | НП | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр. Взети решения на Общото събрание на сдружението | През 2021 е проведено едно събрание на сдружението. |
|  | ОЦ2 | Определяне на обхвата на регионалната система | НП | НП | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | Взето решение на Общото събрание на сдружението | Обхвата (съоръженията) на регионалната система е определен Решение № 2 от 18.11.2016г. на общото събрание на сдружението |
|  | ОЦ3 | Закриване и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци | Мин.22лв/кв.м | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.закрити депа - Обща площ на рекултивираните терени по общини | Закрити и рекултивирани към 2017г. |
|  | ОЦ4 | Оптимизиране на събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им | 250 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | -цена на тон транспортиран отпадък -количество минимизиран отпадък | Изготвени и оптимизирани са транспортните схеми за събиране и извозване на отпадъците за цялата община. |
|  | ОЦ5 | Актуализиране на нормативната уредба, във връзка с управлението на отпадъците | 20 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.актуализирани наредби - Бр.новосъздадени нормативни документи | През 2021 г. е актуализирана Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево |
|  | ОЦ6 | Прецизиране на договорите с организациите за събиране и оползотворяване на масово разпространени, във връзка с отстраняване на недостатъците от формалния им характер | 5 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.актуализирани договори | През 2021г. не е възникнала необходимост. |
|  | ОЦ7 | Закриване и рекултивация на старите сметища | Мин. 22лв/кв.м | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | 2016-2018 | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.рекултивирани сметища - Дка възстановени терени | Закрити 11 нерегламентирани сметища с обща площ около 8 дка в следните населени места: Богатово- 1 бр. Горна Росица - 2 бр. Градница- 4 бр. Кормянско - 1 бр. Сенник - 1 бр. Севлиево – 2 бр. |
|  | ОЦ8 | Недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания, чрез изготвяне на публични графици за проверки | НП | НП | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.издадени предписания - Бр.съставени актове - Събрани средства от санкции в лв. | Веднъж годишно се извършват проверки по поречието на реките и общинските пътища. |
| Цел4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. | ОЦ1 | Осигуряване на информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин | НП | НО | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.публикации - Бр.посещения на страницата - Бр.отзиви | Осъществява се |
|  | ОЦ2 | Осигуряване на интернет достъп по националната нормативна уредба чрез линк към интернет страницата на МОСВ и РИОСВ | 3 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.публикации - Бр.посещения на страницата - Бр.отзиви | През 2021г. се осигурява достъп до националната нормативна уредба, чрез линк към интернет страницата на МОСВ |
|  | ОЦ3 | Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община | НП | НП | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.на площадките в регистъра - Бр.посещения на страницата | Регистърът е публикуван на интернет страницата на Община Севлиево |
|  | ОЦ4 | Провеждане на обществени консултации във връзка определянето на такса „битови отпадъци“ | НП | НП | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр.консултации - Бр.отзиви и предложения | През 2021 година се осигурява обществен достъп на документацията по определянето на такса „битови отпадъци“, чрез интернет страницата на Община Севлиево |
|  | ОЦ5 | Провеждане на периодични разяснителни и образователни кампании във връзка с разделното събиране , рециклиране и оползотворяване на отпадъците | 4 За всяка община | Отчисления по ЗУО Собствени средства ПУДООС ОПОС | постоянен | Постигане на стратегическите и оперативни цели | - Бр. разяснителни и образователни кампании - Бр.участници - Бр.мнения и препоръки | През 2021г. не е провеждана |