Приложение №2

към решение № 083 от 02.05.2017 г.

на Общински съвет - Севлиево

- Годишен план за действие на Екип за мониторинг и оценка (ЕМО)

Период: 2017 г., втора година от изпълнението на Стратегията

1. Преглед на годишния оперативен план за изпълнение на Общинската стратегия

- В предстоящия етап от изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, ЕМО ще разглежда и оценява дейности във всички направления, заложени в стратегията. Приоритет ще има оценката и мониторинга на социалните услуги, предлагащи дългосрочна грижа за възрастните хора, хората с увреждания, както и превенция на изоставянето на деца, ранната интервенция на уврежданията и предлагане на интегрирани услуги за деца и семейства в риск.

- Очаквани резултати от дейността на ЕМО са събиране на първична информация за изготвяне на годишен мониторингов доклад, извеждане на приоритетни действия, произтичащи от стратегическите документи в социалната сфера.

2. Определяне на годишните приоритети за мониторинг и оценка:

| Дейности | Приоритетни задачи | Цели и ключови въпроси, на които се търси отговор | Продукт, резултат от М/О | За кого е предназначена дейността |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мониторинг на услуги за възрастни хора 1.1. Дом за стари хора с. Добромирка | Да се проследи управлението и цялостното функциониране на услугата, съгласно ЕРС и методика за предоставяне на услугата | Подобряване на предоставянето на услугата, подобряване на материалната база и обезпечаване на услугата с квалифициран персонал | Отчети и справки; Директен мониторинг | Оценка на качеството на услугата , предоставяна на стари хора, навършили пенсионна възраст. Планиране на дейности за следващ етап от изпълнение на стратегията |
| 1.2. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с.Стоките | Приоритетна задача, свързана с тази услуга е пребазирането и в гр. Севлиево и трансформирането и в два Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора | Ефективното управление и изпълнението на приоритетните задачи свързани с преместването и трансформирането на услугата от институционална в резидентна грижа | Справки, отчети и мониторинг от ЕМО и Община Севлиево | Оценка на качеството на услугата,предназначена за стари хора, навършили пенсионна възраст. Планират се действията по следващите етапи по изпълнение на стратегията |
| 1.3. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Батошево | Намаляването на капацитета на 41 места и подобряване на грижата | Ефективно управление и разпределение на единен разходен стандарт, подобряване на материалната база | Справки, отчети и проверки на място в услугата | Оценка на качеството на услугата предназначена за пълнолетни лица с доказана умствена изостаналост |
| 1.4. ЦНСТ 1 и 2 за възрастни хора с физически увреждания, с. Столът | Ефективното предоставяне на услугата и качествено управление на средствата | Подобряване качеството на услугата и ефекта от него върху потребителите на услугите | Отчети, доклади и проверки | Оценка на качеството на предоставяната услуга за пълнолетни лица с физически увреждания, доказани с ЕР на ТЕЛК |
| 1.5. ЦНСТ 1 и 2 за лица с психични разстройства, с.Батошево | Увеличаване на капацитета на ЦНСТ 1 на 20 места и качествено предоставяне на услугите | Качествено предоставяне на услугата и ефекта върху потребителите | Отчети, доклади и проверки | Оценка на качеството на предоставяната резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства |
| 1.6. Създаване на ЦНСТ за стари хора | Да се проследи правят ли се стъпки за създаване на услугата | Запълване на капацитета и ползватели | Отчет и справки от община Севлиево, РДСП и ДСП Севлиево | Подобряване на живота на възрастните хора със затруднения в самообслужването, с нужда от резидентна грижа |
| 1.7. Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Севлиево | Да се проследи стартирането на проектните дейности по реконструкция на сграда, оборудване и предоставяне на услугите | Запълване на капацитета и ползватели | Отчет и справки от община Севлиево, РДСП и ДСП Севлиево | Подобряване живота на възрастните хора с увреждания в града |
| 2. Мониторинг на услуги за деца 2.1. Комплекс за предоставяне на социални услуги (КСУ) в община Севлиево | Да се проследи управлението на съществуващи услуги – ЦОП, ДЦДМУ, НЖ, включени в КСУ | Ефект от функционирането на комплекса за социални услуги | Справки дирекция „Социално подпомагане” Севлиево, „Международна социална служба- България” | Предоставяне на услуги за деца и семейства в риск, работа с приемни семейства, деца и младежи с увреждания, младежи, напускащи СИ |
| 2.2. Мониторинг на проект „Равен шанс за всички” по ОП РЧР | Да се проследи реализация на дейностите по проекта при предоставяне на всички видове услуги по проекта. | Брой включени деца и техните родители в услугите по проекта | Месечни отчети по проекта | Услугата е предназначена за деца от 0 до 7 години и техните семейства, които са в риск от социално изключване |
| 2.3. Програми и кампании за превенция на рисковото поведение. Осъществяване на образователни програми и кампании в детските градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение сред деца. Осъществяване на кампании за предотвратяване на други форми на злоупотреба и експлоатация на деца | Да се проследи има ли повишаване на информираността на населението, провеждат ли се кампании сред децата | Брой обществени кампании | Справки от Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН, училища и брой осъществени обществени кампании | Повишаване на информираността на населението и превенция на насилието сред децата |
| 2.4. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП | Да се проследи развитието на дейностите по приемна грижа | Брой приемни семейства | Справка от ЦОП, РДСП, ДСП Севлиево | Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители. Подкрепа на семействата в процеса на адаптация на родители с дете |
| 2.5. Обучение и подготовка на кандидат - осиновители, подкрепа за осиновители и осиновени | Да се проследи ефекта от обучението и подготовката | Брой обучени кандидат-осиновители Брой подкрепени осиновени деца и осиновители | Отчети, справки ЦОП, РДСП | Подкрепа и мотивиране на кандидат - осиновители и осиновени |
| 2.6. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания | Да се проследи работата на Центровете и капацитета на услугите | Брой включени деца и младежи в услугите Наличие на текучество и спазване на критерии и стандарти при предоставяне на услугите | Справки и информация от ръководителите на услугите и ДСП Севлиево | Предоставяне на качествена услуга предназначена за деца и младежи с увреждания и деца и младежи, лишени от родителска грижа |
| 2.7. Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа "Велика и Георги Ченчеви" (ДДЛРГ) и Разкриване на ЦНСТ за деца и младежи | Извеждане на децата чрез реинтеграция, настаняване в други резидентни услуги или приемна грижа | Заетостта на капацитета в ДДЛРГ; Работа с децата от отдел „Закрила на детето“ по тяхното извеждане; Прилагани мерки в интерес на децата; | Справка от ДДЛРГ, Отдел „Закрила на детето“ към ДСП-Севлиево | Подобряване и цялостна промяна в начина на живот на децата, изведени от специализирана институция. |

3. Проучвания и събиране на данни за базови индикатори

| Дейност | Задачи по дейността | Индикатори за резултат | Първичен резултат от М/О | Целева група |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Предоставяне на услугите за възрастни хора и хора с увреждания в институционална грижа | Проследяване на цялостната организация на институционалната грижа в домовете за стари хора и ефективното управление на услугите | 3.1.1.Осигурена адекватна грижа на настанените лица. 3.1.2. Подобрена среда за живот на настанените лица | Отчети и справки от ръководители на социалните заведения | Възрастни хора навършили пенсионна възраст |
| 3.2. Предоставяне на услуги – резидентна грижа на лица с увреждания | Проследяване на цялостната организация на резидентната грижа | 3.2.1. Осигурена среда близка до семейната за настанените лица. 3.2.2. Увеличен капацитет на услугите за лица с психични разстройства. | Отчети и доклади от ръководителите и протоколи от извършени проверки | Пълнолетни лица с физически и психични увреждания |
| 3.3. Реализация на планираните услуги за стари хора и хора с увреждания | Проследяване на стъпките по реализация на проекта за изграждането на Дневен център за възрастни хора с увреждания и създаване на центрове за настаняване от семеен тип за стари хора | 3.3.1. Одобрено проектно предложение. 3.3.2. Подписано споразумение с управляващия орган на оперативната програма. 3.3.3. Извършени ремонтни дейности и организиране на дейностите по предоставяне на услугата | Информация от ръководителя и партньорите по изпълнение на проектните дейности | Пълнолетни лица с увреждания и хора навършили пенсионна възраст |
| 3.4. Превенция и услуги за деца и семейства в риск. проект“Равен шанс за всички“ по ОП РЧР | Преодоляване на рискове водещи до социално изключване и изолация на деца и семействата в риск. Подкрепа за интеграция на децата и семействата в риск | 3.4.1.Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и деца | Отчети по проекта от община Севлиево, ДСП- Севлиево, МСС-България | Деца и техните семейства, принадлежащи към уязвими групи на населението |
|  |  | 3.4.2.Намаляване броя на децата, настанени извън семейството си | Отчети по проекта от община Севлиево, ДСП- Севлиево, МСС-България | Деца в риск |
|  |  | 3.4.3. Запазване на високия процент на децата в задължителна училищна възраст, обхванати в подходяща форма на образование. | Справки Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН, Отчети по проекта от община Севлиево | Деца в задължителна училищна възраст |
|  |  | 3.4.4. Брой на децата, настанени извън семейството при близки и роднини. | Информация и справки от ЦОП и ДСП Севлиево, НПО | Деца в риск, настанени извън семейството |
| 3.5.Институционализация и превенция на настаняването на деца в специализирани институции |  | 3.5.1. Окончателен брой от децата в СИ, изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство, или настаняване в алтернативна семейна грижа | Информация и справки от ЦОП и ДСП Севлиево, НПО | Деца от СИ |
| 3.6. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение | Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи | 3.6.1. Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент | Информация и справки от Община Севлиево, от ДСП Севлиево и екипи по проекти | Лица с увреждания, които живеят в домашна среда |
|  |  | 3.6.2. Подобрена резидентна грижа за лица и възрастни с увреждания в общината | Информация и справки от община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО | Лица с увреждания, които са настанени в СИ |
|  |  | 3.6.3. Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи с проблемно поведение | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Деца и лица от рискови групи с проблемно поведение |
| 3.7. Грижа за старите хора в семейна среда | Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в община Севлиево | 3.7.1. Предотвратена преждевременна институционализация на самотно живеещи стари хора чрез развитите дейността на Звеното за услуги в дома към Домашен социален патронаж | Информация и справки от община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО | Самотно живеещите стари хора |

4. Оценка

- Приемане на общински план за развитие на социалните услуги;

- Изготвяне на годишен план за дейността на ЕМО;

- Изготвяне на годишен мониторингов доклад на ЕМО.

5. План за действие и времеви график:

| Номер и име на дейността | Описание на дейността и стъпки за изпълнение |  | Продукт, междинен резултат Краен срок | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координатор Екип |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг на услуги за стари хора и хора с умствена изостаналост – институционална грижа в община Севлиево. Преструктуриране на Дом за възрастни с умствена изостаналост – ДВУИ, с.Батошево, община Севлиево | 1.1.1. Мониторингови посещения и изготвени протоколи |  | Мониторингови доклади |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево |  |
|  | 1.1.2. Обобщаване на мониторингов доклад; 1.1.3.Справка за решения на общински съвет Севлиево за намаляване на капацитета и посещение на ДВУИ |  | Финален мониторингов доклад |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | ЕМО |  | Общински съвет – гр.Севлиево |  |
| 1.2. Мониторинг на услуги за хора с увреждания – резидентен тип в община Севлиево | 1.2.1.Мониторингови посещения ; 1.2.2. Обобщен мониторингов доклад |  | Обобщени справки |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево и ЕМО |  |
| 1.3. Мониторинг на новосъздаващите се услуги за хора с увреждания в община Севлиево | 1.3.1. Срещи с представители на партньорите по проекта |  | Протоколи от срещите |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево и ЕМО |  |
|  | 1.3.2. Обобщаване на мониторингов доклад |  | Финален мониторингов доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | ЕМО |  | ЦОП, ДСП Севлиево |  |
| 1.4. Мониторинг на комплекс за предоставяне на социални услуги в община Севлиево | 1.4.1. Мониторингови посещения | Мониторингови доклади |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево и МСС България |  |
|  | 1.4.2. Обобщаване на мониторингов доклад | Финален мониторингов доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  |  |  |
| 1.5. Програми и кампании за превенция на рисковото поведение. | 1.5.1. Справки от Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН | Обобщени справки |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН |  |
| 1.6. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП. | 1.6.1. Срещи с представители на ЦОП | Протоколи от срещите |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | ЦОП, ДСП Севлиево |  |
|  | 1.6.2. Обобщаване на мониторингов доклад | Финален мониторингов доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | ЦОП, ДСП Севлиево |  |
| 1.7. Обучение и подготовка на кандидат-осиновители, подкрепа за осиновители и осиновени | 1.7.1. Обобщаване на отчети и справки | Обобщаване на крайния резултат от справките |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | ЕМО |  | ЦОП, ДСП Севлиево |  |
| 1.8. Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа "Велика и Георги Ченчеви" (ДДЛРГ) | 1.8.1. Справка за решения на Общински съвет -Севлиево за намаляване на капацитета на ДДЛРГ, за закриване на СИ и увеличаване на капацитета на ЦНСТД | Решение на Общински съвет – Севлиево и издадена заповед на изп. директор на АСП |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | ЕМО |  | Община Севлиево и ДСП Севлиево |  |
|  | 1.8.2. Срещи с експерти в общината и с ръководителя на ЦНСТД във връзка с бъдещи промени в услугата. | Протоколи от срещите |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Община Севлиево и ръководител на ДДЛРГ |  |
| 2. Проучвания и събиране на данни за базовите индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осигурена подкрепа за уязвимите деца и семейства в община Севлиево | Информация и справки от ЦОП - Севлиево, РДСП и от ДСП Севлиево, НПО | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | ЕМО |  | ЦОП-Севлиево, Община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.2. Постигнато намаляване на децата, настанени извън семейството си | Информация и справки от ДСП Севлиево | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | ЕМО |  | ЦОП и ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.3. Запазване на високия процент на децата в задължителна училищна възраст, обхванати в подходяща форма на образование | Справка ръководства на учебни и детски заведения, общинска администрация | Обобщаване на получените справки |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН |  |
| 2.4. Повече от децата, настанени извън семейството да са при близки и роднини | Информация и справки от ЦОП и от ДСП Севлиево | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | ЦОП и от ДСП и Севлиево, НПО |  |
| 2.5. Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата със специални потребности, отглеждани от семействата си, в различни форми на заместваща, дневна грижа | Информация и справки от ЦОП и ДСП Севлиево, НПО | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | ЦОП и ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.6. Повишаване на процента от децата в СИ, изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа | Информация и справки от всички ЦОП и ДСП Севлиево, НПО | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | ЕМО |  | ЦОП и ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.7 Повишена информираност /чувствителност на обществеността в общината към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Брой отчетени организирани кампании и проведени мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Община Севлиево, РДСП и ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.8. Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания, потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник и личен асистент | Информация и справки от общините, РДСП и от ДСП Севлиево, НПО | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Община Севлиево, РДСП, ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.9. Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи с проблемно поведение | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Брой отчетени организирани кампании и проведени мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Община, РДСП, ДСП Севлиево, НПО |  |
| 2.10. Повишено качество на предоставяне на услугите за възрастни хора и хора с увреждания | Информации и справки от ръководители на социални услуги | Проверки и протоколи от извършен мониторинг |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | ЕМО |  | Ръководители на социални услуги, Община Севлиево и ДСП гр. Севлиево |  |
| 3. Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приемане на общински план за развитие на социалните услуги | Заседание на Общински съвет за приемане на плана | Решение на общинските съветници |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево |  |
| 3.2. Изготвяне на годишен план за дейността на ЕМО | Срещи на ЕМО относно годишния мониторингов доклад | Изготвен годишен план за дейността на ЕМО |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево |  |
| 3.3. Изготвяне на годишен мониторингов доклад на ЕМО | Обобщаване на годишен мониторингов доклад | Финален годишен мониторингов доклад |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО |  | Община Севлиево |  |

6. План за разпространение на резултатите и заключенията от мониторинга и оценката

- Резултатите от направения мониторинг ще бъдат обобщени в Годишен мониторингов доклад за 2017 г, който ще бъде представен на Общинския съвет – Севлиево;

- Годишният мониторингов доклад ще се изпрати на всички заинтересовани страни и ще се публикува в интернет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Здравка Лалева/

Осъществяване на образователни програми и кампании в детските градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение сред деца. Осъществяване и на обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация.

Да се продължат дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.